乐山市高标准农田建设项目管理实施办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为规范全市高标准农田建设管理，确保建设质量， 实现项目预期目标，根据《农田建设项目管理办法》、《高标准农田建设质量管理办法（试行）》《四川省高标准农田建设项目管理办法》《四川省实施高标准农田改造提升工程十条措施》及国、省有关规定，结合乐山实际，制定本办法。

第二条 本细则所称高标准农田建设，是指为全面提高农田综合生产能力而开展的田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、土壤改良、农田地力提升等工作。

本细则所称高标准农田建设项目，是指实施新建、改造提升和灾毁农田修复等项目。农民群众、村集体经济组织、新型经营主体和各类社会资本实施的农田建设项目，可参照本办法执行。

第三条 高标准农田建设实行统一管理体制，统一规划布局、建设标准、组织实施、验收评价、上图入库。

第四条 市、县（市、区）农业农村局在市、县（市、区）人民政府领导和同级发展改革、财政、自然资源、水务、林业园林、供销社等相关部门配合下，牵头组织开展本行政区域的高标准农田规划建设与监督管理工作。

第五条 高标准农田建设应坚持政府主导、科学规划、因地制宜、量质并重、绿色生态、多元参与、建管并重的原则。

第六条 高标准农田建设项目遵循规划编制、储备申报、计 划管理、审查批复、组织实施、竣工验收等程序。

第七条 高标准农田建设项目按照全过程监督管理，确保工程 数量达标、质量合格。建立健全高标准农田管护制度、评价制度。

第二章   管理职责

第八条 市农业农村局负责管理和指导全市高标准农田建设 与管理工作。牵头制定（修订）全市高标准农田建设规划，组织对县（市、区）高标准农田建设规划进行审查；负责组织开展全市项目储备和年度项目实施计划申报工作；组建市级农田建设专家库；承担全市项目实施方案的审查批复、竣工验收、统计调度、监督评价等工作。加强与市级财政部门对接，统筹安排市级财政配套资金和开展项目评审、工程检测、项目验收等所需费用。

第九条 县（市、区）农业农村局负责管理和组织实施本行政区域的高标准农田建设与管理工作。牵头制定（修订）县（市、区）高标准农田建设规划，开展项目储备；编制年度项目实施计划、实施方案并报市农业农村局审查、审批；组织项目实施、阶段验收和初步验收，加强项目质量和安全监管；制定高标准农田管护方案，落实高标准农田建成后的具体管护责任单位、责任人、管护经费。加强与县级财政部门对接，统筹安排县级财政配套资金和开展项目评审、工程检测、项目验收等所需费用。

第十条 实行高标准农田建设项目法人制，县（市、区）农业农村局负责牵头建立项目法人，项目法人对高标准农田建设质量和安全负总责，在高标准农田建设项目开工前应组织设计、监理、施工单位和项目乡镇、村民代表进行技术交底。承担项目勘察设计、施工、监理、材料（设备或构配件） 供应、检测检验、评估审查等任务的单位依照法律法规和合同约定对各自承担的技术服务、工程和产品质量及安全负责。

第十一条 项目所在乡（镇、街道）负责协助县（市、区）农业农村局开展项目规划设计现场勘察，村、组和群众意愿收集，协调属地群众积极配合规划设计、施工用地、要素保障等工作，做好工程建设竣工后高标准农田后期管护工作。

第十二条 建立市级农田建设专家库，入库专家应符合高标准农田建设涉及的农林、水利、土肥、预算等相关专业，熟悉高标准农田建设工作，品行端正，具有丰富的业务知识、实践经验和副高级及以上专业技术职称。入库专家按照《乐山市农田建设专家库管理办法（试行）》有关规定管理。

建立省、市两级高标准农田建设专家库联动机制，根据工作需要，原则上从省、市专家库中抽（选） 取专家。县级农业农村部门可要求中级及以上专业人员参与有关工作。

第十三条 高标准农田建设项目坚持多方参与，尊重农民意愿，维护农民权益。县（市、区）高标准农田建设规划，实施方案必须书面征求项目所在乡（镇、街道）村、组和农民代表的意见，建设实施前须在项目所在乡（镇、街道）、村、组进行公示。引导农民群众、村集体经济组织、新型农业经营主体和各类社会资本参与高标准农田建设项目设计、建设、验收和运行管护。

第三章 规划编制与项目储备

第十四条 高标准农田建设项目储备遵循“规划引领、集中连片、整体推进、分期建设”原则，按照“论证一批、成熟一批、入库一批”的思路，实行分批分级储备、动态管理。

（一）县（市、区）农业农村局依据市、县两级高标准农田建设规划，以最新年度国土变更调查数据和上图入库图斑信息为基准，聚焦永久基本农田，征求项目所在乡镇、村民委员会及村民的意见和自然资源、林业、水利等部门选址意见后，组织具备勘察、设计资质的单位开展可行性研究、实地测绘探勘、科学编制项目实施方案，达到施工设计深度，并报县（市、区）政府审定后纳入县级项目储备库。项目实施方案主要内容包括：项目概要、项目建设的必要性、水资源供需平衡分析、工程设计、建设管理和施工组织设计、水土保持与环境影响评价、投资估算和资金筹措、效益分析、村集体经济组织和村民意见等。

（二）储备项目建设区域聚焦永久基本农田，优先在粮食生产功能区、重要农产品保护区、大中型灌区和整区域示范区建设高标准农田，所属区域土地权属及地类清晰，地块相对集中，当地群众积极性高，建成后能有效改善生产条件，提高粮食产能；对丘陵山区耕地特别细碎、坡度过大、台地较多等理想条件差、不具备条件的区域暂缓建设。禁止在严格管控类耕地，生态保护红线内区域，城镇开发边界内区域，自然保护区（地）区域、退耕还林区、退牧还草区，河流、湖泊、水库水面及其保护范围等区域规划高标 准农田建设项目。

第十四条 县（市、区）农业农村局每年8月底前将拟储备项目纳入四川省农业农村厅专项数据库管理平台和农业农村 投资项目管理平台，由市农业农村局审核后形成市级项目储备 库，择优上报农业农村厅。对已立项实施或因情况变化不符合入 库要求的项目及时出库。入库项目原则上不得更改建设地点和建 设规模，未纳入项目库的项目不得列入年度计划。

第四章  方案编制与报批

第十五条 县（市、区）农业农村局根据农业农村厅下达的年度建设任务，依据县（市、区）储备项目库，优化调整实施方案并组织编制年度项目实施计划。

第十六条 编制应按照《四川省高标准农田建设技术规范》，由具有相应勘察设计资质的机构进行编制。

编制项目实施方案要深入实地调查项目区农田基础设施现状、耕地数量与质量状况，完成实地测绘勘测。包括文本、设计图、概（预）算书、勘测成果等资料，并达到施工设计深度。

1、项目区1:2000现状图，项目区地形图（比例尺1：2000，等高距不大于2米），工程建设区域1：500比例尺地形图，等高距不大于0.5米；重要的路、沟、渠应带状地形图；2、项目工程布局图（以村为单元）；3、田块整治规划布局图（明确田块及地埂编号，比例尺为1：500）；4、项目区勘测定界成果资料（项目区界址点及拐点坐标数据，比例尺为1：2000）；5、实施方案文本；6、项目概（预）算书；7、田块整治、灌溉与排水、田间道路等单体工程设计图册；8、测绘平面坐标采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），高程系采用85高程基准。

第十七条 高标准农田建设主要包括以下内容：

（一）田（地）块整治，主要包括田（土）型调整、田（土）埂修筑工程、耕作层剥离和回填等。

（二）灌溉与排水， 主要包括项目区或主要为项目区服务的田间灌排渠（管）道、建（构）筑物的新建和整治及提灌站建设，以及统筹发展高效节水灌溉工程等。

（三）田间道路，主要包括田间道（机耕路）、生产路、农机下田通道以及错车道、末端掉头点等配套工程。

（四）农田防护与生态环境保护，主要包括农田防护林、岸坡防护、沟道治理、坡面防护等工程。

（五）农田输配电，主要包括为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障所需的输电线路工程和变配电设施。

（六）农田地力提升，主要包括土壤改良、耕地质量监测点、障碍土层消除、土壤培肥等。

各县（市、区）以提升项目区粮食产能为首要目标，按照田块整治、水源及灌溉渠系、田间道路和地力培肥等优先序布局工程措施。在国、省有关政策允许范围内，应积极探索环保新技术、新工艺、新材料和新设备建设高标准农田。

第十八条 县（市、区）农业农村局在项目申报和项目实施方案审批前，积极与财政部门衔接，向本级人民政府报告，明确本级财政配套资金数额及来源。

第十九条 县（市、区）农业农村局对项目实施方案进行审核后报市农业农村局审批。

第二十条 市农业农村局收到县（市、区）审批请示后，组织（或委托第三方机构）开展实施方案评审，严格履行审查程序。评审工作实行专家负责制，采取现场或会议方式进行，主要从项目区选址方向性评价、项目区实施条件评价、项目技术方案评价、项目投资预算、项目预期效益、实施管理和运行管护、报告规范评价等方面评审。评审结果由专家签字确认，评审费用按有关规定执行。评审后实施方案在实施过程中有缺陷的，由县（区） 农业农村局组织技术人员进行论证，如有变更的，报市农业农村局审核。

第二十一条 经专家评审后的实施方案，在市农业农村信息网站公示（涉及国家秘密的内容除外），公示时间不少于5个工作日。市农业农村局对公示无异议的项目及时批复；对公示有异议的，经专家论证后督促县（市、区）修改完善。

第二十二条 县（市、区）农业农村局依据批复的项目实施方案，制定县（市、区）高标准农田建设年度项目实施计划上报市农业农村局。市农业农村局对县（市、区）年度项目实施计划进行审查复核，汇总形成全市年度项目实施计划上报农业农村厅。

第五章  组织实施

第二十三条 县（市、区）农业农村局应严格按照批复的项目实施方案组织实施，按期完工，实现项目预期目标。

高标准农田建设项目的建设期一般为1-2 年。

第二十四条 项目计划批准后，县（市、区）农业农村局要一个月内牵头组建项目法人，督促项目法人按照批复文件明确的项目招标范围、方式、组织形式和有关财政投资项目管理规定开展项目招投标。

招标文件根据项目建设规模、建设任务、建设标准、工程质量、耕地质量、进度要求等因素合理确定招标条件、标段和评标办法，采取电子化招标投标。

项目施工、监理、检测检验等单位应具有相应资质以及实施项目所需的技术力量和设备。招标人应在施工前和过程中严格审查现场人员是否响应中标单位招标文件中承诺的人员配备、变更人员配备的应经业主单位同意，严禁违法分包、转包和挂靠。

第二十五条 通过招标确定施工、监理单位后，项目法人要按照有关规定签订合同。项目法人、设计、监理、施工等参建单位按照有关规定，建立健全工程质量、安全管理和监督体系，严把质量和安全关，确保项目建设进度、质量和安全。

（一）县（市、区）农业农村局加强对参建单位派驻现场的组织机构、专职人员监督管理。不定期对项目建设质量（包括原材料、中间产品和成品）、安全进行检查或委托第三方机构开展建设质量检测，参建单位应主动接受监督检查。

（二）项目法人 组织设计、监理、施工单位和项目乡（镇、街道）、村民代表进行技术交底。开工前必须按施工图建设工程样板，至少包括田型调整10亩、田间道路10米、沟渠10米、下田坡道1处、田埂（护坡）10米等实物工程量，经县农业农村局、项目法人、监理共同验收合格后，召开高标准农田建设项目样板示范现场会，开展业务培训，参照样板标准全面开工。项目建设中派驻现场代表全程监管项目建设。竣工后，委托有行业资质的第三方机构对项目区耕地质量等级进行质量检测，并出具检测报告。

（三）设计单位做好施工全过程的技术指导、设计变更、竣工验收等后续服务工作。

（四）施工单位在项目建设前按合同约定的项目经理、技术负责人、施工员、安全员和材料保管员等人员组建项目部，制定施工计划。建设中加强各专业工种、工序施工管理，未经验收或质量检验评定不合格的，不得进行下一个工种、下一道工序施工。实施后应建立完整、可追溯的施工技术和影像资料档案。

（五）监理单位在项目实施前按合同约定的总监理工程师、监理工程师和监理员等人员按时到位，并组建项目监理部，公示不同岗位职责、施工进度表和工程布局图等，做到亮证监理。实施中按规定采取旁站、巡视、抽检、平行检验等形式实施监理，指出存在问题，监督整改工作，核验整改情况，做好监理纪录。实施后建立完整、可追溯的监理资料和影像档案，真实全面反映施工建设全过程。

（六）进入项目施工现场的建筑材料、构配件和设备应具有产品质量出厂合格证明或技术标准规定的进场试验报告。监理单位要对施工单位原材料和中间材料送检实施见证取样。未经检验或检验不合格的，不得投入使用。

（七）第三方检测单位严格按国家和行业标准开展质量检 测，做到准确、公正并对检测结果负责。

第二十六条 项目实施严格按照年度实施方案及计划执行，原则上不得擅自调整项目区范围或终止项目实施。确因工程变更需调整的，在项目区范围不变的前提下，须经项目法人（业主）、设计、施工、监理、受益乡镇及村社代表形成一致意见后，由设计单位出具调整方案按程序报批。

项目调整不得减少现模，降低建设标准和超工期完工，同时应符合政府投资项目管理的有关要求；且调整方案累计涉及财政资金不得超过项目总投资的10%。调整方案累计涉及财政资金占项目总投资10%以内，由县（市、区）人民政府审定同意后，在15个工作日内报市农业农村局备案。

第二十七条 由于重大规划调整、上级重大项目施工占地或重 大自然灾害等不可抗力影响高标准农田建设项目实施，需要调整部分项目区范围时由县（市、区）农业农村局提出申请，报经市农业农村局审核、农业农村厅同意后，由市农业农村局批准调整方案。

第二十八条 需要终止的项目，由县（市、区）农业农村局提出申请，说明原因并提出项目资金安排建议，经县（市、区）政府同意后，报市农业农村局审核通过后，上报农业农村厅审批。

第二十九条 各县（市、区）农业农村局可在国、省有关政策允许范围内，积极探索先建后补、以奖代补、以工代赈等方式开展高标准农田建设。

第六章  项目竣工和验收

第三十条 高标准农田建设项目的验收包括阶段性验收、 初步验收和竣工验收。

阶段性验收由项目法人（业主） 单位组织，隐蔽工程、单项工程完工后，由项目施工单位向项目法人（业主）提出阶段性验收申请。项目法人（业主）单位接到申请后，组织设计、监理单位、施工单位和项目乡镇组成验收组开展验收，对发现问题及时组织施工单位整改到位，形成单项工程量、隐蔽工程验收清单和阶段性验收报告，并经验收组全体成员签字确认。验收组由5人及以上单数组成，设组长 1 名（由项目业主单位代表担任）。

第三十一条 项目完工且阶段性验收合格后，由项目县（市、区）农业农村局组织相关部门、参建单位、专家、受益乡（镇、街道）及村民代表等或委托具有资质的第三方机构，全覆盖开展项目初步验收。同时，依据《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）等技术标准，开展耕地质量专项调查评价，划分耕地质量等级、开展项目新增耕地指标核定，对发现问题督促项目法人（业主）限期整改，整改完成后由县（市、区）农业农村局出具初步验收和耕地质量验收意见。验收组由 5 人及以上单数组成，设组长 1 名（由项目县级农业农村局人员担任）。

第三十二条 初验合格后，由县（市、区）农业农村局向市农业农村局提出竣工验收申请，并附县级初步验收意见、工程结算（决算）审计报告。且具备以下条件：

（一）按批复的项目实施方案完成各项建设内容并符合质量要求;有设计变更的，需按项目批复变更文件完成各项建设内容并符合质量要求;完成项目竣工图绘制。

（二）项目工程主要设备及配套设施经调试运行正常，并达到项目设计目标。

（三）已完成项目工程结算(决算)，并经有资质的机构审计。

（四）前期工作、招投标、政府采购、监理、施工管理资料及相应的竣工图纸等技术资料齐全、完整，并完成文件材料的分类立卷工作。

（五）已完成项目初步验收。

第三十三条 市农业农村局收到验收申请后60天内，组织有关专家成立验收组（或委托第三方机构）对项目所有标段开展全覆盖竣工验收，对验收发现问题督促县（市、区）限期内整改完成，并整改验收通过后，核发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》、出具竣工验收意见。

第三十四条 项目竣工验收合格后，由市农业农村局将验收结果报农业农村厅备案。

第七章  管护与利用

第三十五条 县（市、区）农业农村局制定高标准农田工程

设施管护制度，加强行业监督、指导。按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，落实管护主体、责任、经费、人员，保证工程在设计使用期限内正常运行。

第三十六条 项目施工单位在项目初步验收后，向项目法人（业主）出具质量保证书、主要工程与设备使用说明书、工程竣工图。质量保证书中应明确质量保修期、范围和内容、责任等。工程与设备使 用说明书中应明确使用要求、操作规程、运行管理、维修与保养等措施。

第三十七条 项目县（市、区）农业农村局在项目初验合格 后，及时将项目工程移交受益乡镇及村社。 竣工验收合格后，要督促项目法人及时向项目乡（镇）人民政府、街道办事处、村集体经济组织办理资产交付。

第三十八条 县（市、区）农业农村局应督促项目法人（业主）将高标准农田工程设施管护主体落实到乡镇或村。有耕地流转主体的，由管护主体委托流转主体管护，双方签订协议，落实管护责任。

第三十九条 各县（市、区）应建立工程设施管护经费合理保障机制，可在国、省有关政策允许范围内，积极探索建管一体化保险服务、购买第三方服务、委托专业化机构运维等市场化管护模式，多渠道、多方式保护工程设施。

第四十条 对已建成的高标准农田，属地乡镇要充分调动收益村、组、农户的生产积极性，自觉维护高标准农田。县（市、区）农业农村局会同自然资源部门按程序划定为永久基本农田，实行特殊保护，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或改变用途，经依法批准占用高标准农田的，要及时补充，确保数量不减少、质量不降低。高标准农田原则上全部用于粮食生产，坚决遏制“非农化”、防止“非粮化”

第八章  信息化管理

第四十一条 市、县（市、区）农业农村局应加强高标准农田建设项目信息化管理，依托全国农田建设综合监测监管平台、农业农村部转移支付管理平台等，开展年度实施计划备案、项目调度、项目验收、上图入库、统计调查等工作。定期调度工作推进情况。

县（市、区）农业农村局负责做好高标准农田建设基础数据采集与填报；市农业农村局负责做好审核与汇总上报。

第四十二条 市、县（市、区）农业农村局按照申报、竣工、验收等三个阶段在全国农田建设综合监测监管平台（或委托三方机构）开展上图工作。在申报阶段，由县（市、区）农业农村局上报项目矢量数据，经市农业农村局审核后报农业农村厅。在竣工和验收阶段需修改上图入库信息的，经市农业农村局审核、农业农村厅复核后，按照申报阶段流程进行修改完善。

第四十三条 市、县（市、区）农业农村局可积极利用信息技术开展高标准农田建设，推进高标准农田建设数字化管理。鼓励利用地理信息软件工具开发高标准农田信息化监管平台，实时监管建设进度、维护利用情况。

第九章  监督管理

第四十四条 市、县（市、区）农业农村部门要按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，利用网络平台、项目公示标牌等信息渠道公开高标准农田建设项目相关信息，接受社会监督。

第四十五条 各级农业农村部门应制定、实施内部控制制度，对高标准农田建设项目管理风险进行防控。加强事前、事中、事后全过程监督管理，发现问题及时纠正。

第四十六条 各地应加强对高标准农田建设项目的监督评  价。市农业农村局每年应对本行政区域内有高标准农田建设任务的相关县（市、区）进行综合评价。

县（市、区）农业农村部门对参建单位及其人员不正确履职的，应责令其改正，拒不整改者按照相关规定和合同约定处理，并通报县（市、区）人民政府相关主管部门按照有关规定进行处理。

第四十七条  各县（市、区）农业农村部门在高标准农田建设项目实施过程中发现存在严重违法违规问题的，应及时终止项目实施，协助有关部门追回项目财政资金，并依法依规追究相关人员责任。

第四十八条  各县（市、区） 农业农村部门应积极配合相关部门的监督检查和审计等工作，对发现的问题应及时制定方案，组织问题整改。

第四十九条 各地应加强高标准农田建设项目资料管理，建立完整的项目档案。项目有关的报告、资料统一采用A4纸，正本不得采用复印件，归档资料应采用线装，竣工图纸折叠成A4幅面，按序装入档案盒内，项目竣工图及单体工程竣工图均应按与设计图纸同比例尺绘制，档案应分类制备。

第十章  附则

第五十条 本实施办法为程序性规定，涉及资金管理等其他未尽事宜按照有关规定执行。

第五十一条 本实施办法由市农业农村局负责解释，上级政策有新规定的，从其规定。

第五十二条  在本实施办法施行之前，已批复的高标准农田建设项目仍按原规定执行。本实施办法自发布之日起施行，有效期5年。期满后，根据中央、省、市有关规定及高标准农田建设实际需要进行调整。